## Foglio1
STAR | Data di inizio | 08/05/08 |  |  | 08/06/08 | 08/07/08 | 08/08/08 | 08/09/08 | 08/10/08 | 08/11/08 | 08/12/08 | 08/01/09 | 08/02/09 | 08/03/09 | 08/04/09 | 08/05/09 | 08/06/09 | 08/07/09 | 08/08/09 | 08/09/09 | 08/10/09 | 08/11/09 | 27/11/09
WP |  |  | Percentuale partner |  | Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | Mese 4 | Mese 5 | Mese 6 | Mese 7 | Mese 8 | Mese 9 | Mese 10 | Mese 11 | Mese 12 | Mese 13 | Mese 14 | Mese 15 | Mese 16 | Mese 17 | Mese 18 | Mese 19
1: Studio di fattibilità di concentratori solari ad alta efficienza | Task 1.1: Progettazione dei concentratori |  | INOA | 85.37%
|  |  | INAF | 14.63%
| Task 1.2: Progettazione elettromeccanica degli specchi attivi |  | INAF | 93.51%
|  |  | ASTRO | 6.49%
| Task 1.3: Progettazione del sistema di monitoraggio della efficienza |  | ASTRO | 60%
|  |  | ENERGETICA | 40%
| Task 1.4: Studio del sistema di trasferimento ed archiviazione dei dati |  | INAF | 3.11%
|  |  | ASTRO | 6.21%
|  |  | IBIMET | 90.68%
| Task 1.5: Studio di rivestimenti multistrato delle ottiche |  | ASTRO | 100%
2: Valutazione delle potenzialità di utilizzo | Task 2.1: Analisi statistiche della radiazione solare |  | IBIMET | 100%
| Task 2.2: Individuazione del contesto industriale |  | ENERGETICA | 100%
3: Realizzazione di prototipi di laboratorio | Task 3.1: Prototipo di concentratore attivo di 40 cm di diametro |  | INOA | 50%
|  |  | INAF | 35.64%
|  |  | ASTRO | 14.36%
| Task 3.2: Sistema di monitoraggio dell'efficienza |  | INOA | 6.01%
|  |  | INAF | 29.33%
|  |  | ASTRO | 64.66%
| Task 3.3: Sistema di trasferimento e archiviazione dei dati |  | INOA | 32.24%
|  |  | INAF | 9.87%
|  |  | ASTRO | 57.89%
4: Collaudo prototipo nel sito selezionato | Task 4.1: Selezione del sito |  | IBIMET | 64.45%
|  |  | ENERGETICA | 35.55%
| Task 4.2: Utilizzo del collettore |  | INOA | 23.85%
|  |  | INAF | 23.85%
|  |  | ASTRO | 21.55%
|  |  | IBIMET | 28.45%
|  |  | ENERGETICA | 2.3%
5: Diffusione e training | Task 5.1: Diffusione dei risultati |  | INOA | 20%
|  |  | INAF | 20%
|  |  | ASTRO | 20%
|  |  | IBIMET | 20%
|  |  | ENERGETICA | 20%
| Task 5.2: Training di giovani tecnici e ricercatori |  | INOA | 24%
|  |  | INAF | 24%
|  |  | ASTRO | 24%
|  |  | IBIMET | 24%
|  |  | ENERGETICA | 4%
| Task 5.3: Workshop di presentazione dei risultati |  | INOA | 40%
|  |  | INAF | 15%
|  |  | ASTRO | 15%
|  |  | IBIMET | 15%
|  |  | ENERGETICA | 15%
6: Management | Task 6.1: Management |  | INOA | 100%
MILESTONES | bar: Mese 6; Mese 12; Mese 18
Riunioni di progetto |  |  |  |  | 15/05/08 | 16/06/08 | 16-24/07/08 |  | 15-29/09/08 | 28/10/08 | 4-17-26/11/08 | 01-02-30/12/08 | 19-27/01/09 |  | 2009-03-03 | 1-9-28/04/09 |  |  | 2009-07-23 |  | 2009-09-16 |  | 13-26/11/09
Note on H55: Riunione di progetto in occasione dei primi concorsi per Assegni di Ricerca
Note on I55: 16/07/08: Riunione con i responsabili amministrativi per illustrare le procedure di rendicontazione 24/07/08: Riunione di progetto per la definizione del concentratore e la programmazione delle attività
Note on K55: 15/09/08: Riunione di progetto per la definizione del concentratore 29/09/08: Riunione di progetto per la definizione del concentratore
Note on L3: D1 Studio di fattibilità di sistemi ottici avanzati per la concentrazione della radiazione solare, 50%
Note on L4: D1 Studio di fattibilità di sistemi ottici avanzati per la concentrazione della radiazione solare, 50% D2 Software custom agli elementi finiti per lo studio di collettori ottici attivi, 100%
Note on L5: D3 Progetto del sistema elettromeccanico e di retroazione per la correzione in tempo reale delle aberrazioni ottiche del sistema, 70% D4 Progetto del sistema elettromeccanico di inseguimento del Sole per mantenere massima l'efficienza del collettore solare, 70%
Note on L6: D3 Progetto del sistema elettromeccanico e di retroazione per la correzione in tempo reale delle aberrazioni ottiche del sistema, 30% D4 Progetto del sistema elettromeccanico di inseguimento del Sole per mantenere massima l'efficienza del collettore solare, 30%
Note on L8: D5. Rapporto sulla definizione del sistema termo-ottico di monitoraggio, 60%
Note on L9: D5. Rapporto sulla definizione del sistema termo-ottico di monitoraggio, 40%
Note on L11: D6. Protocollo di trasferimento e archiviazione dei dati, 20% D7. Documento sul data handling e gestione dell’archivio dati, 20%
Note on L12: D6. Protocollo di trasferimento e archiviazione dei dati, 40% D7. Documento sul data handling e gestione dell’archivio dati, 40%
Note on L13: D6. Protocollo di trasferimento e archiviazione dei dati, 40% D7. Documento sul data handling e gestione dell’archivio dati, 40%
Note on L14: D8. Rapporto su progettazione e ottimizzazione di rivestimenti multistrato anti-riflesso e riflettenti, 100% D9. Studio di fattibilità su rivestimenti basati su materiali avanzati e/o nanostrutturati e loro applicabilità a concentratori di radiazione, 100%
Note on L17: D10. Realizzazione di uno studio sulle potenzialità di utilizzo delle tecnologie sviluppate nell’ambito del progetto (WP2) in considerazione dei regimi radiativi della Regione Toscana, 100% D11. Realizzazione di una cartografia tematica sui diversi regimi radiativi della Regione Toscana, 100% D12. Realizzazione di una carta della nuvolosità della Regione Toscana ai fini della potenziale installazione di sistemi di produzione di energia utilizzando l’energia solare, 100%
Note on L19: D13. Rapporto sull'inserimento dei concentratori solari nei cicli termodinamici delgi impianti energetici attuali, 100%
Note on L54: M1. Individuazione del sistema di inseguimento ottimale INAF 50%, ASTRO 50% M2. Progetto esecutivo di un prototipo di collettore solare attivo ad alta efficienza INOA 30%, INAF 35%, ASTRO 35% M3. Definizione della deformata teorica dello specchio e del modello matematico dell’intero sistema INAF 50%, ASTRO 50%
Note on L55: 01/10/08: Riunione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'ottica (gli altri possono intervenire comunque) per definire i parametri chiave del concentratore (focale, dimensione degli elementi...) 10/10/08: Riunione di progetto per la definizione finale del concentratore 29/10/08: Riunione di progetto per la preparazione del rapporto semestrale di avanzamento
Note on M55: 04/11/08: Riunione, presso il Dip. di Meccanica, di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione della meccanica (gli altri possono intervenire comunque) per definire i parametri chiave della struttura concentratore. 17/11/08: Riunione di progetto sullo stato di avanzamento delle varie attività di progettazione. 26/11/08: Riunione, presso INAF, con l'Ing. T. Simonetti, della Ronda High-tech, per l'acquisizione di informazioni relative a specchi disponibili sul mercato.
Note on N55: 01/12/08: Riunione, presso INOA, per la discussione delle simulazioni del modulo e la scelta del modello di concentratore. 02/12/08: Riunione, presso INAF, con l'Ing. T. Simonetti, della Ronda High-tech, per l'acquisizione di informazioni relative a specchi disponibili sul mercato, e la discussione di un Non Disclosure Agreement. 10/12/08: Riunione, presso INOA, di INOA e INAF per concordare la strategia per il prossimo incontro presso Ronda Reflex. 19/12/08: Missione presso Ronda Reflex per acquisire informazioni utili alla definizione di una eventuale collaborazione. 30/12/08: Riunione per discutere sull'allargamento della partnership e sul programma di attività.
Note on O55: 19/01/09 Riunione con Ronda e Regione Toscana per l'ammissione di Ronda nella partnership 27/01/09 Riunione di progetto, presso INOA su specchi, sistema di controllo e corpo nero
Note on Q55: 03/03/09 Riunione di progetto, presso INOA su specchi, sistema di controllo, corpo nero e dati meteo
Note on R21: D14. Lenti e specchi per varie tipologie di collettore solare, master per specchi leggeri in nichel, 100% D15. Prototipo di laboratorio di un collettore solare di 40 cm di diametro con sistema adattivo per la correzione delle aberrazioni e inseguimento del sole, 50%
Note on R22: D15. Prototipo di laboratorio di un collettore solare di 40 cm di diametro con sistema adattivo per la correzione delle aberrazioni e inseguimento del sole, 25% D16. Realizzazione del sistema di feedback per lo specchio adattivo, 50%
Note on R23: D15. Prototipo di laboratorio di un collettore solare di 40 cm di diametro con sistema adattivo per la correzione delle aberrazioni e inseguimento del sole, 25% D16. Realizzazione del sistema di feedback per lo specchio adattivo, 50%
Note on R24: D17. Prototipo di un sistema da laboratorio per il monitoraggio della temperatura e della geometria dello spot, 20%
Note on R25: D17. Prototipo di un sistema da laboratorio per il monitoraggio della temperatura e della geometria dello spot, 20%
Note on R26: D17. Prototipo di un sistema da laboratorio per il monitoraggio della temperatura e della geometria dello spot, 60%
Note on R27: D18. Sistema di traferimento ed archiviazione dei dati, 30%
Note on R28: D18. Sistema di traferimento ed archiviazione dei dati, 30%
Note on R29: D18. Sistema di traferimento ed archiviazione dei dati, 40%
Note on R30: D19. Rapporto sulla scelta del sito, 50%
Note on R31: D19. Rapporto sulla scelta del sito, 50%
Note on R54: M4. Produzione del primo prototipo da 40 cm di diametro di collettore solare attivo INOA 50%, INAF 25%, ASTRO 25%
Note on R55: 01/04/09 Riunione di progetto, presso INOA sulla struttura definitiva del concentratore, sullo stato degli ordini e sulle linee di attività 09/04/09: Riunione tecnica, presso INAF, con Ronda High Tech, per la definizione delle attività di quest'ultima 28/04/09: Riunione tecnica, presso ASTRO, sulle caratteristiche del sensore di fascio
Note on S55: 26/05/09 Riunione di progetto, presso INOA suvari aspetti del Progetto
Note on T55: 18/06/09 Riunione di progetto, presso INAF su attività di Ronda High Tech e brevetti 23/06/09: Riunione tecnica, presso INAF, sulla realizzazione della torre
Note on U55: 23/07/09 Riunione di progetto, presso INOA su situazione e programma per i prossimi mesi
Note on W55: 16/09/09 Riunione di progetto, presso INOA su stato economico del progetto ed attività future
Note on X32: D20. Database con i dati acquisiti durante la sperimentazione, 20%
Note on X33: D20. Database con i dati acquisiti durante la sperimentazione, 20%
Note on X34: D20. Database con i dati acquisiti durante la sperimentazione, 20%
Note on X35: D20. Database con i dati acquisiti durante la sperimentazione, 20%
Note on X36: D20. Database con i dati acquisiti durante la sperimentazione, 20%
Note on X47: D21. Rapporto sulle misure di caratterizzazione dei collettori solari attivi nelle varie applicazioni, 20% D22. Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali dei risultati raggiunti, 20% D23. Materiale editoriale di divulgazione dei risultati per le scuole e il pubblico generico, 20%
Note on X48: D21. Rapporto sulle misure di caratterizzazione dei collettori solari attivi nelle varie applicazioni, 20% D22. Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali dei risultati raggiunti, 20% D23. Materiale editoriale di divulgazione dei risultati per le scuole e il pubblico generico, 20%
Note on X49: D21. Rapporto sulle misure di caratterizzazione dei collettori solari attivi nelle varie applicazioni, 20% D22. Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali dei risultati raggiunti, 20% D23. Materiale editoriale di divulgazione dei risultati per le scuole e il pubblico generico, 20%
Note on X50: D21. Rapporto sulle misure di caratterizzazione dei collettori solari attivi nelle varie applicazioni, 20% D22. Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali dei risultati raggiunti, 20% D23. Materiale editoriale di divulgazione dei risultati per le scuole e il pubblico generico, 20%
Note on X51: D21. Rapporto sulle misure di caratterizzazione dei collettori solari attivi nelle varie applicazioni, 20% D22. Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali dei risultati raggiunti, 20% D23. Materiale editoriale di divulgazione dei risultati per le scuole e il pubblico generico, 20%
Note on X54: M5. Effettuazione delle misure sul prototipo INOA 20%, INAF 20%, ASTRO 10%, IBIMET 40%, ENERGETICA 10%
Note on Y55: 13/11/09 Riunione di progetto, presso INOA su stato delle misure e preparazione del workshop 26/11/09 workshop finale, presso DIp. di Astronomia